## Sheet1
과업 | 세부과업 | 세세부 과업 | 담당자 | 상태 | 프로젝트기간
[5 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
① 분석기획 | 전체 | bar: 프로젝트기간 15 to 프로젝트기간 17
| 문제정의/시나리오 작성 | 전체 | bar: 프로젝트기간 15 to 프로젝트기간 16
|  | 착수보고서 및 WBS 작성 | 건호, 대훈, 은민 | 완료 | bar: 프로젝트기간 16
|  | 문제 정의(분석배경) | 공통 | 완료 | bar: 프로젝트기간 15 to 프로젝트기간 16
|  | 분석 방안 강구 | 공통 | 진행중 | bar: 프로젝트기간 15 to 프로젝트기간 17
|  | 분석시나리오 선정 | 공통 | 진행중 | bar: 프로젝트기간 15 to 프로젝트기간 17
| 분석범위 설정 | 전체 | 공통 | 진행중 | bar: 프로젝트기간 16 to 프로젝트기간 17
|  | 분석대상 선정 | 공통 | 진행중 | bar: 프로젝트기간 16 to 프로젝트기간 17
|  | 데이터 검색/수집 | 동현, 은지 | 진행중 | bar: 프로젝트기간 16 to 프로젝트기간 17
|  | 분석범위 구체화 및 분석시나리오 수정 | 공통 | 진행중 | bar: 프로젝트기간 16 to 프로젝트기간 17
② 분석수행 | 전체 | bar: 프로젝트기간 17 to 프로젝트기간 24
| 마트생성/전처리 | 전체 | bar: 프로젝트기간 17 to 프로젝트기간 19
|  | 전체 분석마트 설계 | 공통 | 진행중 | bar: 프로젝트기간 17 to 프로젝트기간 19
|  | 데이터 추가 검색/수집(필요시) | 공통 | 진행중 | bar: 프로젝트기간 17 to 프로젝트기간 19
|  | 데이터 탐색(기초통계, 막대그래프, 가설수립 등) | 공통 | 진행중 | bar: 프로젝트기간 17 to 프로젝트기간 19
|  | 데이터 전처리(이상치, 결측치 및 기타) | 공통 | 진행중 | bar: 프로젝트기간 17 to 프로젝트기간 19
|  | 기사 크롤링 | 공통 | 진행중 | bar: 프로젝트기간 17 to 프로젝트기간 19
|  | 분석 데이터마트 생성(key값 설정 및 join) | 공통 | 진행중 | bar: 프로젝트기간 17 to 프로젝트기간 19
| 데이터 분석 및 시각화 | 전체
|  | SMS 문자 키워드 분석 (일/ 월/ 년) | 동현 | 예정
|  | 사기 URL 주소 분석 | 은지 | 예정
|  | 연령별 피해 현황 분석 및 시각화 | 건호 | 예정
|  | 지역별 피해 현황 분석 및 시각화 | 건호 | 예정
|  | 성별 피해 현황 분석 및 시각화 | 은민 | 예정
|  | 입금 수단별 피해 현황 분석 및 시각화 | 은지 | 예정
|  | 사기 수법 유형별 분석 및 시각화 | 대훈 | 예정
|  | 월별, 연도별 금융사기 이슈 현황 분석 | 동현 | 예정
|  | 평균 피해금액 분석 | 대훈 | 예정
|  | 크롤링한 데이터 키워드 분석(뉴스기사) | 은민 | 예정
|  | 추가 분석 |  | 예정 | bar: 프로젝트기간 21
| 마무리 및 보고자료 | 전체 | bar: 프로젝트기간 22 to 프로젝트기간 24
|  | 코드 취합 | 공통 | 예정 | bar: 프로젝트기간 22 to 프로젝트기간 24
|  | 최종 PPT 완성 | 공통 | 예정 | bar: 프로젝트기간 22 to 프로젝트기간 24
|  | 산출물 보고(발표) | 팀장 | 예정 | bar: 프로젝트기간 24